## cmu分解分配
规格描述——功能需求
功能点 | 系统规格编号 | 优先级 | 规格描述
|  |  | 功能分解 | 详细说明 | 责任人 | 开发时间 （工作日）
审批会议 | DR01.0001 | 功能性：高 | 1.若BMC设置开启“会议审批”权限，则禁止终端临时创会 a.若终端发送创会消息，直接拒绝并给出拒绝消息 | CSS： 1.从数据库里读取用户域是否开启“会议审批流程” 2.支持通过BMC下发消息，更新用户域“会议审批流程”信息 3.终端创会（终端召集、公共模板创会、级联创会）时直接拒绝（是否需要添加新错误号） 4.终端提前召开预约会议、预约会议临时召开不受限制 5.禁止API创即时会议（会管开发、郑岳验证） | CSS:王力 | 开发2天+调试2天
IP+别名呼叫 | DR02.0003.02 | 功能性：高 | 1.支持呼叫方式：IP+会议别名/会议号码 IP指MCU的IP地址 2.包括H.323呼叫、SIP呼叫 | CSS： 会议恢复时支持恢复IP+别名 | CSS：吴智华 | 开发0.5天+调试0.5天
MCU添加终端接口修改 |  | 功能性：高 | 添加终端接口中不在下mttype,改为calltype | CSS： 1.终端创会时，下参修改 2.会议恢复时，下参修改 MUM： 1.解析css下发消息修改 | CSS：吴智华 MUM：刘晓林 | CSS:开发0.5天+测试0.5天 MUM:开发1天+测试：1天
会议结束前15分钟-自动提醒 | DR02.0009.01.01 | 功能性：高 | 3.延长提醒展现： a.系统消息闪现 → 同一个窗口弹出框提示+支持选择延长会议时间，用户手动关闭 b.剩余时间≤15分钟，且高度显示 b.用户点击“不延长”后，后续系统不再自动弹出结束会议的提醒 | CSS： 1.增加不延长会议消息 2.redis的confex/e164中增加是否需要提醒字段 3.手动延长会议后，重置是否提醒字段 | CSS:王力 | 开发1天+调试1天
MCU修改模板中发言人、主席参数形式 |  | 功能性：高 | 发言人、主席不在以别名下发，而下发mt_index | CSS: 1.终端创会，下参修改 2.恢复会议，下参修改 MUM： 1.解析css下发消息修改 | CSS:吴智华 MUM:刘晓林 | CSS:开发0.5天+联调0.5天 MUM:开发1天+调试1天
MPS语音识别开关 | DR02.0004 | 功能性：高 | 1.支持会管开启/关闭语音识别功能 2.默认为开启 3.仅针对MPS | CSS： 会议恢复时增加合成语音识别参数 API: 开启合成时增加语音识别参数 召开会议、预约会议、个人模板、公共模板API中增加语音识别参数（会管开发、郑岳验证） | CSS:吴智华 API：权晓燕 测试：郑岳 | CSS:开发0.5天+联调0.5天 API：开发0.5天+联调0.5天
短消息无限次 | DR02.0008.02 | 功能性：中 | 1.会管支持设置滚动无限次 2.终端兼容性 a.新版本终端支持无限次滚动 b.老版本终端最大支持255次 c.软终端不支持短消息 d.摩云终端最大支持xx次 | 更新API文档，说明255为无限次（仅滚动模式） | 测试：郑岳
强拆功能 |  | 功能性：高 | 1. 支持模板配置会议等级 2. 模板创会支持会议强拆功能 | 创会、创个人模板、API接口增加会议等级（会管做，郑岳测试） CSS： 会议恢复增加会议等级参数 终端创会会议等级默认值（待定） MUM： 1.解析CSS下参的会议等级 | CSS:吴智华 MUM:刘晓林 测试：郑岳 | CSS:开发1天+联调1天 MUM:开发0.5天+联调0.5天
会议模板--电视墙预设 |  | 功能性：高 | 1.支持设置电视墙四分屏 2.支持设置电视墙单通道轮询 a.设置轮询的终端 b.设置轮询的顺序 c.设置轮询间隔，默认为中（30s） 快（15s） 中（30s） 慢（60s） 自定义 3.仅限于个人模板 | 消息长度问题问题 | 待定 | 待评估方案
跨域恢复会议时，支持恢复VRS |  | 功能性：高 | 会议恢复到备份平台域时，使用备份平台域的VRS | CSS： CSS从数据库里读取平台域的VRS信息 开会、恢复会议、会控开启录像时，由CSS填写所用的VRS IP | 王力 | 已完成
终端账号信息写入redis |  | 优化：低 | APS每次登陆都要去数据库查询终端信息，导致数据库压力过大 | CSS: 将CSS原本在本地缓存的终端信息写入redis 断链后要清空Redis并重新写入 APS: 改为从Redis中获取终端信息数据 | 待定 | 预计2周